## Gantt Chart
Diagramme de Gantt — Ketchapp Circle
Ressource : Développeur unique
Fonctionnalité principale | Sous-fonctionnalité / Tâche | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Durée estimée (heures)
F1 — Moteur physique et déplacement | Création de la fenêtre JFrame + JPanel |  |  |  | 0.25
| Classe Position (attributs, constantes) |  |  |  | 0.25
| Méthode jump() (impulsion au clic) |  |  |  | 0.25
| Thread Descendre (gravité) |  |  |  | 0.25
| Calibration physique (playtesting) |  |  |  | 0.25
F2 — Génération procédurale du terrain | Classe Parcours (ArrayList de points) |  |  |  | 1
| Algorithme ajouterPoint() (génération aléatoire) |  |  |  | 0.25
| Méthode update() (suppression + ajout dynamique) |  |  |  | 0.25
| Système de coordonnées décalées (getPoints) |  |  |  | 0.25
F3 — Interface et rendu graphique | Classe Affichage (JPanel + paintComponent) |  |  |  | 0.5
| Transformation coordonnées modèle → écran |  |  |  | 0.5
| Anti-aliasing + Graphics2D |  |  |  | 0.17
| Thread Redessine (20 FPS) |  |  |  | 0.17
| Refactoring MVC (séparation modèle/vue/contrôle) |  |  |  | 0.25
F4 — Système de parallaxe (4 couches) | Classe DecorObject (Type, sprites, vitesse) |  |  |  | 0.25
| Thread DecorManager (boucle + spawn) |  |  |  | 0.5
| Chargement sprites PNG (ciel, montagnes, nuages, arbres, étoiles) |  |  |  | 0.25
| Synchronisation objects (synchronized) |  |  |  | 0.17
F5 — Vies, collisions et Game Over | Algorithme checkCollision (point-segment) |  |  |  | 1
| Système de vies (3 cœurs) + loseLife() |  |  |  | 0.25
| Cooldown invulnérabilité (20 frames) |  |  |  | 0.25
| Thread AnimationCollision (secousse) |  |  |  | 0.25
| Retour accueil (SwingUtilities) |  |  |  | 0.25
F6 — Score et collectibles (pommes) | Génération pommes (30% par segment, offset) |  |  |  | 0.75
| Algorithme checkAppleCapture |  |  |  | 0.75
| Thread AnimationPomme (grossissement + fondu) |  |  |  | 0.25
| Affichage HUD score (pomme + compteur) |  |  |  | 0.5
F7 — Écran d'accueil, score persistant, sons | EcranAccueil (JPanel + boutons) |  |  |  | 0.5
| CardLayout (navigation accueil ↔ jeu) |  |  |  | 0.5
| Thread AnimationAccueil (pommes sinusoïdales) |  |  |  | 0.25
| ScoreManager (bestscore.txt) |  |  |  | 0.25
| SoundManager (Singleton, effets + musiques) |  |  |  | 0.25
| Affichage HUD cœurs |  |  |  | 0.5
Tâches transversales | Création sprites Pixel Art |  |  |  | 1
| Rédaction du rapport |  |  |  | 2
| Tests de régression |  |  |  | 0.5
TOTAL |  |  |  |  | 15.76